## ابدأ من هنا
🎬 نظام إدارة مشاريع إنتاج المحتوى الإسلامي
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
📌 عن المشروع
منصة لإدارة إنتاج ومونتاج مقاطع الفيديو الإسلامية وترجمتها إلى 51 لغة. يتابع الملف دورة حياة كل مقطع من الرفع حتى الاعتماد، ويوزّع المهام على المحررين بحدّ أقصى 3 مشاريع نشطة لكل محرر، مع احتساب الحالة والإحصائيات تلقائياً.
🗂️ دليل الصفحات
الصفحة | الوصف
📊 لوحة التحكم | مؤشرات المشروع لحظياً: الإجمالي، المعتمد، قيد العمل، نسبة الإنجاز
📋 المهام | السجل الرئيسي لكل مقطع ولغته ومحرره وحالته — مع فلتر بحث جاهز
👥 إدارة المحررين | الحمل النشط وحالة كل محرر (🟢 متاح / 🔴 مشغول) بالمعادلات
📈 إحصائيات المحررين | عدد مشاريع كل محرر ونسبة إنجازه ورسم بياني مقارن
✅ المقاطع المعتمدة | أرشيف المقاطع المنتهية مع مدة تنفيذ كل مقطع
⚙️ القاعدة الأساسية
أي مهمة حالتها ليست «معتمد نهائياً» تُحتسب مهمة نشطة تستهلك مقعداً من المحرر. عند بلوغ 3 مهام نشطة تتحوّل حالته تلقائياً إلى 🔴 مشغول فلا يُكلَّف بمقطع جديد.
🔍 كيف تبحث داخل جدول المهام
• اضغط على سهم الفلتر في رأس عمود «اللغة» واختر اللغة المطلوبة.
• يمكن الفلترة بأكثر من عمود معاً: اللغة + الحالة + المحرر.
• لإلغاء الفلترة: البيانات ← مسح عوامل التصفية.

## لوحة التحكم
📊 لوحة التحكم
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
📁 المهام |  |  | 👥 المحررون
إجمالي المقاطع |  | 44 | إجمالي المحررين | 9
المهام النشطة |  | 18 | 🟢 متاحون | 6
نسبة الإنجاز |  | 59.09% | 🔴 مشغولون | 3
لغات مغطّاة |  | 32 | مقاعد شاغرة | 12
🚦 توزيع المهام على الحالات
الحالة | العدد | النسبة من الإجمالي
قيد التكليف | 8 | 18.18%
قيد التحرير | 3 | 6.818%
بانتظار التقييم | 3 | 6.818%
مطلوب تعديل | 4 | 9.091%
معتمد نهائياً | 26 | 59.09%

## المهام
📋 سجل المهام — كل مقطع ولغته ومحرره وحالته
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
اسم المقطع | اللغة | المحرر | المقيّم اللغوي | الحالة | تاريخ التكليف | آخر تحديث | ملاحظات
آداب المسجد | مقدوني | خالد الشهري |  | قيد التكليف | 2026-09-02 |  | أولوية عالية
آداب المسجد | فارسي | خالد الشهري | د. ليلى الرشيد | مطلوب تعديل | 2026-09-22 | 2026-09-28 | تعديل توقيت الترجمة
آداب المسجد | كوري | هند الغامدي |  | قيد التحرير | 2026-09-04 | 2026-09-10
أذكار الصباح والمساء | أوزبكي | فاطمة العتيبي | د. محمد السالم | بانتظار التقييم | 2026-09-08 | 2026-09-11 | بانتظار ملف الصوت
أركان الإسلام | تاميلي | مريم الدوسري |  | قيد التكليف | 2026-09-15
أركان الإيمان | بشتو | أحمد الزهراني |  | قيد التكليف | 2026-09-19
أركان الإيمان | روسي | أحمد الزهراني |  | قيد التحرير | 2026-09-10 | 2026-09-17 | مراجعة النطق
بر الوالدين | قرغيزي | خالد الشهري | د. محمد السالم | مطلوب تعديل | 2026-09-19 | 2026-09-27 | تعديل توقيت الترجمة
بر الوالدين | هولندي | نورة القحطاني | د. سارة الأنصاري | مطلوب تعديل | 2026-09-13 | 2026-09-21 | تعديل توقيت الترجمة
صفة التيمم | مليالم | مريم الدوسري |  | قيد التكليف | 2026-09-16
صفة الحج | برتغالي | أحمد الزهراني | د. طارق المنصور | بانتظار التقييم | 2026-09-18 | 2026-09-21
صفة الحج | لوغندي |  |  | قيد التكليف | 2026-09-28 |  | بانتظار تعيين محرر
صفة العمرة | لوغندي | فاطمة العتيبي | د. طارق المنصور | مطلوب تعديل | 2026-09-11 | 2026-09-19 | إعادة ضبط الصوت
صفة العمرة | إنجليزي | سلطان المالكي |  | قيد التكليف | 2026-09-07 |  | مراجعة النطق
صفة الوضوء | ديفهي | سلطان المالكي |  | قيد التحرير | 2026-09-18 | 2026-09-20 | تحسين التوقيت
صفة الوضوء | كنادي |  |  | قيد التكليف | 2026-09-28 |  | بانتظار تعيين محرر
فضل الصدقة | تركي | سلطان المالكي | د. محمد السالم | بانتظار التقييم | 2026-09-20 | 2026-09-26 | أولوية عالية
فضل الصدقة | كوري |  |  | قيد التكليف | 2026-09-28 |  | بانتظار تعيين محرر
آداب المسجد | تايلندي | مريم الدوسري | د. ليلى الرشيد | معتمد نهائياً | 2026-07-01 | 2026-07-08
أذكار الصباح والمساء | كريولي | خالد الشهري | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-03 | 2026-07-18
أذكار الصباح والمساء | مليالم | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-08-05 | 2026-08-14
أذكار الصباح والمساء | تاميلي | يوسف البقمي | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-11 | 2026-07-24
أركان الإيمان | بنغالي | سلطان المالكي | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-07-14 | 2026-07-26
أركان الإيمان | لاو | يوسف البقمي | د. طارق المنصور | معتمد نهائياً | 2026-07-24 | 2026-07-31
صفة التيمم | كريولي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-05 | 2026-07-13
صفة التيمم | مندنكا | فاطمة العتيبي | د. طارق المنصور | معتمد نهائياً | 2026-07-21 | 2026-08-02
صفة التيمم | أورومي | عبدالله الحربي | د. ليلى الرشيد | معتمد نهائياً | 2026-07-18 | 2026-08-03
صفة الحج | صربي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-04 | 2026-07-18
صفة الحج | فارسي | فاطمة العتيبي | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-05 | 2026-07-19
صفة الحج | ديفهي | خالد الشهري | د. عمر الجابر | معتمد نهائياً | 2026-08-20 | 2026-08-30
صفة الحج | أوزبكي | مريم الدوسري | د. عمر الجابر | معتمد نهائياً | 2026-08-09 | 2026-08-23
صفة الصلاة | غوجراتي | أحمد الزهراني | د. طارق المنصور | معتمد نهائياً | 2026-07-07 | 2026-07-17
صفة الصلاة | برتغالي | خالد الشهري | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-08-02 | 2026-08-13
صفة الصلاة | هندي | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-07-10 | 2026-07-18
صفة الصلاة | أردو | سلطان المالكي | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-08-08 | 2026-08-13
صفة الصلاة | تلقو | هند الغامدي | د. ليلى الرشيد | معتمد نهائياً | 2026-07-30 | 2026-08-11
صفة العمرة | بشتو | فاطمة العتيبي | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-13 | 2026-07-23
صفة العمرة | هوسا | فاطمة العتيبي | د. طارق المنصور | معتمد نهائياً | 2026-08-01 | 2026-08-16
صفة الغسل | أذري | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-26 | 2026-08-10
صفة الغسل | الماني | نورة القحطاني | د. ليلى الرشيد | معتمد نهائياً | 2026-08-09 | 2026-08-15
صفة الغسل | إسباني | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-07-25 | 2026-08-02
صفة الوضوء | جورجي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | معتمد نهائياً | 2026-07-14 | 2026-07-19
صفة الوضوء | هوسا | نورة القحطاني | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-08-19 | 2026-08-28
صفة الوضوء | تلقو | مريم الدوسري | د. سارة الأنصاري | معتمد نهائياً | 2026-08-23 | 2026-09-06

## إدارة المحررين
👥 إدارة المحررين — الحمل النشط والحالة تلقائياً
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
اسم المحرر | الحد الأقصى | المهام النشطة | الحالة | المقاعد المتاحة | 🧮 المعادلتان المستخدمتان
أحمد الزهراني | 3 | 3 | 🔴 مشغول | 0 | المهام النشطة | COUNTIFS(المهام!C:C ; الاسم ; المهام!E:E ; "<>معتمد نهائياً" ; المهام!E:E ; "<>")
فاطمة العتيبي | 3 | 2 | 🟢 متاح | 1 | حالة المحرر | IF(المهام النشطة >= الحد الأقصى ; "🔴 مشغول" ; "🟢 متاح")
خالد الشهري | 3 | 3 | 🔴 مشغول | 0
نورة القحطاني | 3 | 1 | 🟢 متاح | 2
عبدالله الحربي | 3 | 0 | 🟢 متاح | 3
مريم الدوسري | 3 | 2 | 🟢 متاح | 1
سلطان المالكي | 3 | 3 | 🔴 مشغول | 0
هند الغامدي | 3 | 1 | 🟢 متاح | 2
يوسف البقمي | 3 | 0 | 🟢 متاح | 3

## إحصائيات المحررين
📈 إحصائيات المحررين — عدد المشاريع ونسبة الإنجاز
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
اسم المحرر | إجمالي المشاريع | معتمدة | قيد التحرير | بانتظار التقييم | مطلوب تعديل | نسبة الإنجاز
أحمد الزهراني | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 62.5%
فاطمة العتيبي | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 66.67%
خالد الشهري | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50%
نورة القحطاني | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.67%
عبدالله الحربي | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
مريم الدوسري | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60%
سلطان المالكي | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40%
هند الغامدي | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50%
يوسف البقمي | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100%

## المقاطع المعتمدة
✅ أرشيف المقاطع المعتمدة نهائياً
⚠️ تنبيه: جميع البيانات في هذا الملف وهمية (Demo Data) وُضعت لغرض العرض التوضيحي فقط
اسم المقطع | اللغة | المحرر | المقيّم اللغوي | تاريخ التكليف | تاريخ الاعتماد | مدة التنفيذ (يوم)
آداب المسجد | تايلندي | مريم الدوسري | د. ليلى الرشيد | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 7
صفة التيمم | كريولي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | 2026-07-05 | 2026-07-13 | 8
صفة الصلاة | غوجراتي | أحمد الزهراني | د. طارق المنصور | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 10
أذكار الصباح والمساء | كريولي | خالد الشهري | د. محمد السالم | 2026-07-03 | 2026-07-18 | 15
صفة الحج | صربي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 14
صفة الصلاة | هندي | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 8
صفة الحج | فارسي | فاطمة العتيبي | د. محمد السالم | 2026-07-05 | 2026-07-19 | 14
صفة الوضوء | جورجي | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | 2026-07-14 | 2026-07-19 | 5
صفة العمرة | بشتو | فاطمة العتيبي | د. محمد السالم | 2026-07-13 | 2026-07-23 | 10
أذكار الصباح والمساء | تاميلي | يوسف البقمي | د. محمد السالم | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 13
أركان الإيمان | بنغالي | سلطان المالكي | د. سارة الأنصاري | 2026-07-14 | 2026-07-26 | 12
أركان الإيمان | لاو | يوسف البقمي | د. طارق المنصور | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 7
صفة التيمم | مندنكا | فاطمة العتيبي | د. طارق المنصور | 2026-07-21 | 2026-08-02 | 12
صفة الغسل | إسباني | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | 2026-07-25 | 2026-08-02 | 8
صفة التيمم | أورومي | عبدالله الحربي | د. ليلى الرشيد | 2026-07-18 | 2026-08-03 | 16
صفة الغسل | أذري | أحمد الزهراني | د. محمد السالم | 2026-07-26 | 2026-08-10 | 15
صفة الصلاة | تلقو | هند الغامدي | د. ليلى الرشيد | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 12
صفة الصلاة | برتغالي | خالد الشهري | د. سارة الأنصاري | 2026-08-02 | 2026-08-13 | 11
صفة الصلاة | أردو | سلطان المالكي | د. محمد السالم | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 5
أذكار الصباح والمساء | مليالم | عبدالله الحربي | د. سارة الأنصاري | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 9
صفة الغسل | الماني | نورة القحطاني | د. ليلى الرشيد | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 6
صفة العمرة | هوسا | فاطمة العتيبي | د. طارق المنصور | 2026-08-01 | 2026-08-16 | 15
صفة الحج | أوزبكي | مريم الدوسري | د. عمر الجابر | 2026-08-09 | 2026-08-23 | 14
صفة الوضوء | هوسا | نورة القحطاني | د. سارة الأنصاري | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 9
صفة الحج | ديفهي | خالد الشهري | د. عمر الجابر | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 10
صفة الوضوء | تلقو | مريم الدوسري | د. سارة الأنصاري | 2026-08-23 | 2026-09-06 | 14
متوسط مدة التنفيذ (يوم) | [5 empty] | 10.7

## _بيانات (hidden)
اللغات | الحالات | المقيّمون
عربي | قيد التكليف | د. محمد السالم
إنجليزي | قيد التحرير | د. سارة الأنصاري
روسي | بانتظار التقييم | د. عمر الجابر
فرنسي | مطلوب تعديل | د. ليلى الرشيد
بنغالي | معتمد نهائياً | د. طارق المنصور
كوري
صيني
برتغالي
سواحلي
أذري
الماني
هندي
إندونيسي
هوسا
ألباني
هولندي
تركي
كازاخي
تايلندي
لوغندي
أمهري
أردو
قرغيزي
أوزبكي
ملايو
مليالم
كريولي
صربي
مجري
طاجيكي
مقدوني
تلقو
جورجي
لاو
غوجراتي
أورومي
ديفهي
أوكراني
تجريني
سنهالي
بشتو
فلبيني
تشيكي
إسباني
تاميلي
فارسي
نيبالي
إيطالي
كنادي
مندنكا
جولا